## PERT
Barcelona Alimenta · PERT y ruta crítica (Grupo 8)
Celdas en azul = estimaciones del grupo (a, m, b, fecha de inicio, plazo). Todo lo demás se calcula. Duraciones en semanas.
ID | Actividad | Predecesoras | Responsable | a | m | b | te | σ² | ES | EF | LS | LF | Holgura | ¿Crítica? | Días | Inicio | Fin
A | Primera entrega: enfoque, tema, repo, README, Gantt y Kanban iniciales | — | Oriol | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.027778 | 0 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 0 | Sí | 8 | 2026-10-22 | 2026-10-29
B | Análisis del reto, datos y beneficiarios | A | Hèctor | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.44444 | 1.1667 | 3.5 | 1.8333 | 4.1667 | 0.66667 | No | 16 | 2026-10-30 | 2026-11-14
C | Project charter, objetivos y alcance | A | Oriol | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.027778 | 1.1667 | 2.3333 | 1.1667 | 2.3333 | 0 | Sí | 8 | 2026-10-30 | 2026-11-06
D | WBS, PERT y Gantt detallados (versión revisada) | C | Oriol | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.027778 | 2.3333 | 3.5 | 2.3333 | 3.5 | 0 | Sí | 8 | 2026-11-07 | 2026-11-14
E | Matriz RACI | C | Oriol | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.027778 | 2.3333 | 3.5 | 4.1667 | 5.3333 | 1.8333 | No | 8 | 2026-11-07 | 2026-11-14
F | Costes, recursos y financiación | D | Xavier | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.25 | 3.5 | 5.6667 | 5.1667 | 7.3333 | 1.6667 | No | 15 | 2026-11-15 | 2026-11-29
G | Matriz de riesgos | D | Xavier | 1 | 1 | 3 | 1.3333 | 0.11111 | 3.5 | 4.8333 | 6 | 7.3333 | 2.5 | No | 9 | 2026-11-15 | 2026-11-23
H | Teoría del Cambio e indicadores de impacto | B | Xavier | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.25 | 3.5 | 5.6667 | 5.1667 | 7.3333 | 1.6667 | No | 15 | 2026-11-15 | 2026-11-29
I | Mapa de stakeholders | B | Pol | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.027778 | 3.5 | 4.6667 | 4.1667 | 5.3333 | 0.66667 | No | 8 | 2026-11-15 | 2026-11-22
J | Gobernanza y estrategia de comunicación | I, E | Pol | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | 4.6667 | 6.6667 | 5.3333 | 7.3333 | 0.66667 | No | 14 | 2026-11-23 | 2026-12-06
K | Diseñar el prototipo (preguntas, indicadores, wireframe) | D | Hèctor | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.027778 | 3.5 | 4.6667 | 3.5 | 4.6667 | 0 | Sí | 8 | 2026-11-15 | 2026-11-22
L | Desarrollar el dashboard (datos, mapa, indicadores) | K | Hèctor | 2 | 3 | 8 | 3.6667 | 1 | 4.6667 | 8.3333 | 4.6667 | 8.3333 | 0 | Sí | 26 | 2026-11-23 | 2026-12-18
M | Publicar en GitHub Pages y redactar sobre.html | L | Hèctor | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.027778 | 8.3333 | 9.5 | 8.3333 | 9.5 | 0 | Sí | 8 | 2026-12-19 | 2027-01-10
N | Redactar la propuesta escrita | F, G, H, J | Xavier | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.25 | 6.6667 | 8.8333 | 7.3333 | 9.5 | 0.66667 | No | 15 | 2026-12-07 | 2026-12-21
O | Preparar y ensayar la presentación oral | N, M | Todos | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.027778 | 9.5 | 10.6667 | 9.5 | 10.6667 | 0 | Sí | 8 | 2027-01-11 | 2027-01-18
te = (a + 4m + b) / 6 · σ² = ((b − a) / 6)² · Holgura = LS − ES · Las filas en rojo forman la ruta crítica.
Días = te × 7 (días naturales). Inicio y Fin saltan las vacaciones de la hoja Festivos (calendario académico UAB 2026/27).
Formulas:
Inicio = IF(AND((MAX([Fin, row above])+1)>=Festivos!$D4,(MAX([Fin, row above])+1)<=Festivos!$D5),Festivos!$D5+1,(MAX([Fin, row above])+1))
Inicio = IF(AND((MAX([Fin, row above],R9)+1)>=Festivos!$D4,(MAX([Fin, row above],R9)+1)<=Festivos!$D5),Festivos!$D5+1,(MAX([Fin, row above],R9)+1))
Fin = [Inicio]+[Días]-1+IF(AND([Inicio]<Festivos!$D4,[Inicio]+[Días]-1>=Festivos!$D4),Festivos!$D6,0)

## Resumen
Resumen del proyecto
Celdas amarillas: se pueden cambiar (fecha de inicio y fecha límite).
Inicio del proyecto | 2026-10-22 | Fecha de la primera entrega
Duración esperada T (semanas) | 10.6667 | Fin más tardío de todas las actividades
σ² del proyecto (suma de críticas) | 1.1667
σ del proyecto (semanas) | 1.0801
Fin previsto (calendario) | 2027-01-18 | Excluye las vacaciones de Navidad
Fecha límite supuesta | 2027-01-22 | Fin del periodo de evaluación del 1.er semestre. Cambiar cuando el profesor confirme la fecha real
Semanas de trabajo hasta la fecha límite | 11.1429 | Días naturales sin vacaciones / 7
z = (plazo − T) / σ | 0.44087
P(terminar a tiempo) | 67.03% | Distribución normal estándar
Ruta crítica | A C D K L M O

## Festivos
Vacaciones de Navidad (no lectivas)
Fuente: calendario académico UAB 2026/27 (23/12/2026 – 06/01/2027)
2026-12-23 | Primer día no lectivo | 2026-12-23
2026-12-24 | Último día no lectivo | 2027-01-06
2026-12-25 | Días (bloque continuo) | 15
2026-12-26
2026-12-27 | Las fórmulas suponen un único bloque de días seguidos.
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06